МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 26

06.06.2017г.

с. Вертикос

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Вертикосского сельского поселения Каргасокского  района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом Вертикосского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Вертикосского сельского поселения Каргасокского  района Томской области (Приложение № 1).

- Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Вертикосского сельского поселения Каргасокского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Вертикосского сельского поселения Каргасокского  района Томской области;

- Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Вертикосского

сельского поселения:        			                                       Петроченко В.В.

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Вертикосского сельского поселения

Каргасокского  района

от 06.06.2017 г. №  26

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   УСЛУГ   В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Вертикосского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1. | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 2. | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 3. | Признание граждан, малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 4. | Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 5. | Присвоение адреса объекту недвижимости | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 6. | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 7. | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 8. | Выдача справок о составе семьи, с места жительства | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 9. | Оформление и выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |
| 10 | Назначение и выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация Вертикосского с/п | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.05.2018г. | До 01.08.2018 г. |  |

# Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде
(утв. постановлением администрации Вертикосского сельского поселения Каргасокского  района от 06.06.2017г. N 26  )

| Содержание этапа |  |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |