МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» 08. 2014                                                                                               № 28

с.Вертикос

О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2015 год

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Положения о бюджетном процессе  утвержденного решением Совета Вертикосского сельского поселения  от 31.01.2008  №21, в   целях обеспечения качественного и своевременного составления прогноза социально-экономического развития Вертикосского сельского поселения и проекта бюджета Вертикосского сельского поселения на 2015 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать составление и составить проект бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2015 год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, бюджетным  посланием Президента Российской Федерации, прогнозом социально- экономического развития сельского поселения на 2015-2017 годы;

2.	Утвердить прилагаемый график подготовки предоставления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета МО «Вертикосское сельское поселение»  на 2015 год (далее -График);

3.	 Специалистам администрации сельского поселения предоставить материалы и документы в сроки, предусмотренные Графиком.

4. Специалистам администрации сельского поселения предоставить проект решения Совета Вертикосского сельского поселения «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2015 год» в администрацию Вертикосского сельского поселения для последующего внесения на рассмотрение депутатами Совета Вертикосского сельского поселения на позднее 14 ноября 2014 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| И.О.Главы Вертикосского сельского поселения | Е.А.Филатова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению Администрации Вертикосского сельского поселения от «12 »августа 2014 г. №28

ГРАФИК

подготовки и предоставления документов и материалов, разрабатываемых при составлении  проекта бюджета муниципального образования

«Вертикосское  сельское поселение» на 2015 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений доходов в бюджет поселения на 2015 -2017 годы | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | До 15.08.2014 |
| 2 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в бюджет поселения: -арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах населенных пунктов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | До 15.08.2014 |
| 3 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2014 год | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | До 10.11.2014 |
| 4 | Формирование расчетов распределение межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | До 01.09.2014 |
| 5 | Разработка проектов решений Совета Вертикосского сельского поселения о передаче Каргасокскому муниципальному району отдельных полномочий | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | До 01.09.2014 |
| 6 | Предлагаемые к финансированию на 2015 год утвержденные Администрацией Вертикосского сельского поселения муниципальные целевые программы ( либо их проекты) | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | До 31.10.2014 |
| 7 | Подготовить материалы, предоставляемые в Совет Вертикосского сельского поселения с проектом бюджета поселения на 2015 год: - основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год ; - предварительные итоги социально-экономического развития МО «Вертикосское сельское поселение» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год; - прогноз социально-экономического развития МО «Вертикосское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы ; - пояснительная записка к проекту бюджета; - иные документы и материалы. | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | до 01.10.2014 |
| 8 | Предоставить проект решения Совета Вертикосского сельского поселения "О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2015 год и соответствующие документы, и материалы к нему в Совет Вертикосского сельского поселения | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | до 15.11.2014 |
| 9 | Формирование уточненного реестра расходных обязательств поселения | Специалисты Администрации Вертикосского сельского поселения | До 10.01.2015 |